## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 29.10.2025
Group Number |  | 34
Participant 1 |  | Nikola Cvetkovic
Participant 2 |  | Haakon Hu
Participant 3 |  | Krystian Piotr Kedzior
Participant 4 |  | Yasin Hammad
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Erstellung der grundlegenden Projektstruktur (Datei- und Ordnerstruktur, Repository aufsetzen, GitHub einrichten), erste Dokumentation anlegen. | 20 | 18 | -2 | 1 |  | Alles planmäßig verlaufen.
2 | Recherche und Vergleich verschiedener LLMs (Claude, ChatGPT, Mistral) hinsichtlich Debugging-Fähigkeiten, API-Zugriff und Integration. | 18 | 17 | -1 | 1 |  | Alles planmäßig verlaufen.
3 | Recherche von Debugging-Tools (Valgrind, gdb) sowie Analyse, wie diese mit LLMs kombiniert werden können. | 15 | 16 | 1 | 1 |  | Alles planmäßig verlaufen.
4 | Erstellung der Projekt- und Sprint-Dokumentation, Zusammenfassung der Anforderungen, Vorbereitung des Sprint-Review-Dokuments. | 16 | 17 | 1 | 1 |  | Alles planmäßig verlaufen.
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -1 | 4 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol